## diagrama gantt 7
[7 empty] | SEPTIEMBRE 2026 | [7 empty] | OCTUBRE 2026 | [20 empty] | NOVIEMBRE 2026 | [20 empty] | DICIEMBRE 2026
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66
ID | Nombre de Tarea | Duracion | Comienzo | Fin | Predece | Responsables | time axis 2026-09-21 to 2026-12-24
1 | FASE 1: PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS | 8 d | 2026-09-21 | 2026-09-30 | — | Mijail
1.1 | Búsqueda y selección del restaurante en la zona | 1 d | 2026-09-21 | 2026-09-21 | — | Mijail, Nilton
1.2 | Primer contacto y coordinación con el dueño | 1 d | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1.1 | Mijail
1.3 | Técnica 1: Entrevista a profundidad con el dueño | 1 d | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1.2 | Mijail
1.4 | Técnica 2: Observación de la atención en el local | 1 d | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1.3 | Nilton
1.5 | Revisión de comandas de papel y boletas | 1 d | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1.3 | Mijail
1.6 | Definición de usuarios: Mozo, Cocinero, Caja | 1 d | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1.4 | Nilton
1.7 | Lista de necesidades del restaurante (Backlog) | 2 d | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 1.6 | Mijail, Nilton
1.8 | Detalle de funciones del sistema (RF-01 al 15) | 1 d | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1.7 | Nilton
1.9 | Requisitos de seguridad y velocidad del sistema | 1 d | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1.8 | Nilton
1.1 | Evaluación técnica de herramientas y servidor | 1 d | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1.8 | Mijail
1.11 | Cálculo de costos y rentabilidad (TIR y VAN) | 1 d | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1.1 | Mijail
1.12 | Ajuste final del cronograma de 66 días | 1 d | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1.11 | Mijail, Nilton
1.13 | Aprobación del documento con el dueño | 1 d | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1.12 | Mijail, Nilton
2 | FASE 2: DISEÑO DE ARQUITECTURA Y PROTOTIPADO | 9 d | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 1 | Mijail
2.1 | Diagramas del uso del sistema por cada rol | 2 d | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1.13 | Nilton
2.2 | Diseño de bocetos de las pantallas | 1 d | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2.1 | Mijail
2.3 | Diseño del modelo de datos para el restaurante | 2 d | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2.1 | Mijail
2.4 | Creación de tablas en la base de datos | 1 d | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2.3 | Mijail
2.5 | Diagrama de estructura interna del sistema | 1 d | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2.4 | Mijail
2.6 | Diagrama de cómo se comunican las partes | 1 d | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2.5 | Mijail
2.7 | Diagrama del paso a paso del cobro con QR | 1 d | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2.6 | Nilton
2.8 | Plano de conexión de red e impresoras | 1 d | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2.7 | Nilton
2.9 | Manual descriptivo de los datos almacenados | 1 d | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2.4 | Nilton
2.1 | Diseño visual del menú digital para celular | 1 d | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2.2 | Mijail
2.11 | Diseño visual de las pantallas de mozo y caja | 1 d | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2.1 | Mijail
2.12 | Presentación de pantallas de ejemplo al dueño | 1 d | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2.11 | Mijail, Nilton
3 | FASE 3: DESARROLLO CICLO 1 (CORE Y SALÓN) | 18 d | 2026-10-15 | 2026-11-09 | 2 | Mijail
3.1 | Preparación del entorno de programación | 1 d | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 2.12 | Mijail
3.2 | Configuración del servidor en la nube | 1 d | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 3.1 | Mijail
3.3 | Conexión del programa con la base de datos | 1 d | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 3.2 | Mijail
3.4 | Registro de la carta de pollos y precios | 1 d | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 3.3 | Nilton
3.5 | Inicio de sesión seguro para mozos y cajero | 2 d | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 3.4 | Mijail
3.6 | Pantalla para ver el estado de las 10 mesas | 2 d | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 3.5 | Nilton
3.7 | Opción para unir mesas o cambiar de mesa | 2 d | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 3.6 | Nilton
3.8 | Pantalla del menú digital con fotos de platos | 2 d | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 3.7 | Nilton
3.9 | Opción obligatoria: Elegir Pecho o Pierna | 2 d | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 3.8 | Nilton
3.1 | Opción de cambio de papas o ensalada | 1 d | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 3.9 | Nilton
3.11 | Aviso en tiempo real cuando llega un pedido | 2 d | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 3.1 | Mijail
3.12 | Botón en el celular para llamar al mozo | 1 d | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 3.11 | Nilton
3.13 | Control de porciones (1 pollo = 4 cuartos) | 1 d | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 3.12 | Mijail
3.14 | Revisión y pruebas de la toma de pedidos | 1 d | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 3.13 | Mijail, Nilton
4 | FASE 4: DESARROLLO CICLO 2 (HARDWARE Y SUNAT) | 16 d | 2026-11-10 | 2026-12-01 | 3 | Nilton
4.1 | Diseño del ticket impreso con letra grande | 1 d | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 3.14 | Nilton
4.2 | Impresora con sonido de alerta para cocina | 1 d | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 4.1 | Nilton
4.3 | Apertura de turno de caja con dinero inicial | 1 d | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 4.2 | Mijail
4.4 | Cobro rápido para pedidos para llevar | 1 d | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 4.3 | Nilton
4.5 | Cobro con Yape y Plin mediante código | 2 d | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 4.4 | Mijail
4.6 | Confirmación automática del pago en pantalla | 1 d | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 4.5 | Mijail
4.7 | Búsqueda automática de nombre por DNI o RUC | 1 d | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 4.6 | Nilton
4.8 | Emisión de boletas y facturas electrónicas | 2 d | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 4.7 | Mijail
4.9 | Impresión del código QR de SUNAT en ticket | 1 d | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 4.8 | Nilton
4.1 | Opción para dividir la cuenta entre amigos | 2 d | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 4.9 | Mijail
4.11 | Cierre de caja diario y reporte de ventas | 1 d | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 4.1 | Mijail
4.12 | Pedidos a domicilio y cálculo de vuelto | 1 d | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 4.11 | Nilton
4.13 | Botón para marcar platos agotados al instante | 1 d | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 4.12 | Nilton
4.14 | Registro de pollos quemados o devueltos | 1 d | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 4.13 | Mijail
4.15 | Prueba completa de pantallas e impresoras | 1 d | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 4.14 | Mijail, Nilton
5 | FASE 5: PRUEBAS Y ASEGURAMIENTO CALIDAD (QA) | 10 d | 2026-12-02 | 2026-12-17 | 4 | Nilton
5.1 | Plan de pruebas del sistema | 1 d | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 4.15 | Nilton
5.2 | Lista de casos y situaciones a probar | 1 d | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 5.1 | Nilton
5.3 | Pruebas de cobros y cálculo de vueltos | 1 d | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 5.2 | Mijail
5.4 | Pruebas de la alarma sonora en cocina | 1 d | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 5.3 | Nilton
5.5 | Prueba de varios pedidos al mismo tiempo | 1 d | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 5.4 | Mijail
5.6 | Prueba de funcionamiento sin internet | 1 d | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 5.5 | Mijail, Nilton
5.7 | Prueba de respaldo ante corte de luz | 1 d | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 5.6 | Nilton
5.8 | Lista de errores encontrados para corregir | 1 d | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 5.7 | Nilton
5.9 | Corrección de los errores detectados | 1 d | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 5.8 | Mijail, Nilton
5.1 | Segunda revisión para verificar correcciones | 1 d | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 5.9 | Nilton
5.11 | Pruebas del sistema con el dueño y mozos | 1 d | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 5.1 | Cliente / Dueño
6 | FASE 6: DESPLIEGUE Y CIERRE EN LOCAL | 5 d | 2026-12-18 | 2026-12-24 | 5 | Nilton
6.1 | Instalación de la computadora de caja | 1 d | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 5.11 | Nilton
6.2 | Instalación de la red y WiFi del local | 1 d | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 6.1 | Nilton
6.3 | Puesta en marcha del sistema en internet | 1 d | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 6.2 | Mijail
6.4 | Instalación de impresora con alarma en cocina | 1 d | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 6.3 | Nilton
6.5 | Colocación de códigos QR en las 10 mesas | 1 d | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 6.4 | Nilton
6.6 | Manual de uso sencillo para mozos (PDF) | 1 d | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 5.11 | Nilton
6.7 | Manual técnico y copias de seguridad | 1 d | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 6.5 | Mijail
6.8 | Enseñanza del uso del sistema al cocinero | 1 d | 2026-12-24 | 2026-12-24 | 6.7 | Nilton
6.9 | Enseñanza de cobros y cierre de caja | 1 d | 2026-12-24 | 2026-12-24 | 6.8 | Mijail
6.1 | Enseñanza del uso de tablets a los mozos | 1 d | 2026-12-24 | 2026-12-24 | 6.8 | Nilton
6.11 | Firma de conformidad con el dueño | Hito | 2026-12-24 | 2026-12-24 | 6.1 | Cliente / Dueño
6.12 | Entrega final del proyecto terminado | Hito | 2026-12-24 | 2026-12-24 | 6.11 | Mijail, Nilton
| Duracion Total Efectiva: |  | 66
Feriados No Laborables Excluidos (Puerto Maldonado):
|  | 2026-10-08 | Combate de Angamos (Nacional)
|  | 2026-11-01 | Dia de Todos los Santos (Nacional)
|  | 2026-12-08 | Inmaculada Concepcion (Nacional)
|  | 2026-12-09 | Batalla de Ayacucho (Nacional)
|  | 2026-12-25 | Navidad (Nacional)