## Hoja de costos
|  |  | Rol | Jefe de Proyecto | Analista | Programador 1 | Programador 2 | Programador 3 | DBA | Auditor | Diseno | Docum.
|  |  | Sueldo | 1800 | 1400 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1200 | 1200 | 1025
Meses | Fase | Dias | Persona Asignada | Mijail | Nilton | Mijail | Nilton | Nilton | Mijail | Nilton | Mijail | Nilton | Jefe de Proyecto | Analista | Programador 1 | Programador 2 | Programador 3 | DBA | Auditor | Disenador | Documentador | Total
0.3 | Planificacion y analisis | 9 | Mijail | 50% | 50% | 20% | 20% | 10% | 30% | 40% | 50% | 30% | 270 | 210 | 90 | 90 | 42 | 135 | 144 | 180 | 92.25 | 1253.25
0.3 | Diseno de Arquitectura y UI | 9 | Mijail | 50% | 40% | 50% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 40% | 270 | 168 | 225 | 90 | 84 | 135 | 108 | 72 | 123 | 1275
0.58065 | Desarr. Ciclo 1 | 18 | Mijail | 30% | 20% | 50% | 50% | 20% | 30% | 50% | 20% | 30% | 313.5484 | 162.5806 | 435.4839 | 435.4839 | 162.5806 | 261.2903 | 348.3871 | 139.3548 | 178.5484 | 2437.2581
0.53333 | Desarr. Ciclo 2 | 16 | Nilton | 30% | 20% | 20% | 50% | 50% | 50% | 20% | 30% | 30% | 288 | 149.3333 | 160 | 400 | 373.3333 | 400 | 128 | 192 | 164 | 2254.6667
0.35484 | Pruebas y QA | 11 | Nilton | 50% | 50% | 30% | 25% | 20% | 30% | 30% | 40% | 25% | 319.3548 | 248.3871 | 159.6774 | 133.0645 | 99.3548 | 159.6774 | 127.7419 | 170.3226 | 90.9274 | 1508.5081
0.16129 | Despliegue y DOC | 5 | Nilton | 50% | 30% | 50% | 10% | 10% | 30% | 40% | 20% | 60% | 145.1613 | 67.7419 | 120.9677 | 24.1935 | 22.5806 | 72.5806 | 77.4194 | 38.7097 | 99.1935 | 668.5484
2.2301 | TOTAL | 68 | [10 empty] | 1606.0645 | 1006.043 | 1191.129 | 1172.7419 | 783.8495 | 1163.5484 | 933.5484 | 792.3871 | 747.9194 | 9397.2312
[12 empty] | Mes | Mijail | Nilton |  | Total
[12 empty] | 1 | 1377 | 1151.25 |  | 2528.25
[12 empty] | 2 | 1149.6774 | 1287.5806 |  | 2437.2581
[12 empty] | 3 | 1040 | 1214.6667 |  | 2254.6667
[12 empty] | 4 | 1186.4516 | 990.6048 |  | 2177.0565
[12 empty] | Total | 4753.129 | 4644.1022 |  | 9397.2312

## Recursos de desarrollo
2.1 Hardware de desarrollo (Desgaste 3 meses del proyecto)
Nombre | Modelo |  | Cantidad | Depreciacion (mensual) | Costo unit. | Costo total | Depreciacion Periodo (3m) | Precio de venta residual
Laptop Gamer Dev | Asus/Lenovo Ryzen 7 Dev |  | 2 | 52.0833 | 2500 | 5000 | 312.5 | 4687.5
Mouse Optico Dev | Logitech M90 USB Dev |  | 2 | 0.52083 | 25 | 50 | 3.125 | 46.875
Total Hardware Dev |  |  | 4 | 52.6042 | 2525 | 5050 | 315.625 | 4734.375
2.2 Software de herramientas (Licencias Comerciales Gratuitas S/. 0.00)
Visual Studio Code / Monorepo | 0 | 1 | 0
NestJS / Next.js Frameworks (MIT) | 0 | 1 | 0
PostgreSQL 16 Engine & Redis (Libre) | 0 | 1 | 0
Docker Engine Community | 0 | 1 | 0
Figma Free Plan | 0 | 1 | 0
TOTAL SOFTWARE |  |  | 0
2.3 Hardware Operativo Fisico para la Polleria (Instalacion en Local - Llave en Mano)
Item | Cant. |  | Costo Unit. (S/.) |  | Costo Total (S/.)
Equipos de Red, Servidor Local, Terminal Tactil, Ticketeras Buzzer y Tablet Mozo | 1 |  | 5100 |  | 5100
Total Hardware de Implementacion Local |  |  |  |  | 5100
2.4 Servicios y operatividad de desarrollo
Internet Fibra y Datos Moviles Pruebas QR 4G/5G |  |  |  |  | 200 | 200
Servidor Cloud VPS DigitalOcean (Just-in-Time Fase 3: 2.3 meses) |  |  |  |  | 23 | 55
Energia Electrica Imputada Laptops Dev y Ticketeras |  |  |  |  | 150 | 150
Movilidad y Visitas Tecnicas de Campo (Puerto Maldonado) |  |  |  |  | 300 | 300
Agua y Servicios Higienicos (Dev Station) |  |  |  |  | 0 | 0
Total de Servicios |  |  |  |  | 673 | 705
Resumen de Recursos y Equipamiento
1. Hardware Operativo Fisico para la Polleria (Llave en Mano) |  | 5100
2. Servicios Operativos Desarrollo (VPS JIT/Movilidad/Luz) |  | 705
3. Depreciacion Activos Dev (2 Laptops 3 meses) |  | 315.625
4. Mobiliario de Oficina (Eliminado - Estaciones propias) |  | 0
Total Recursos de Desarrollo y Hardware Local |  | 6120.625

## TIR-VAN
Concepto | Ano 0 | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5
Ingresos netos | 0 | 65600 | 69536 | 73708.16 | 78130.6496 | 82818.4886
Egresos | 19668.8827 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800
Inversion | 19668.8827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operacion | 0 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800
Mantenimiento | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Flujo neto | -19668.8827 | 56800 | 60736 | 64908.16 | 69330.6496 | 74018.4886
VAN | Ano 0: 150527.3476; Ano 2: Tasa (COK); Ano 3: 25%
TIR | Ano 0: 295.3%
|  | 250 | 9397.2312 | 6120.625 | 15517.8562 | 4655.3569 | 18%
|  | Operacion mensual | Sueldo | Recursos | Inversion Base | 30% | IGV
|  | 400 | 19164.5524 | 19668.8827 | 20173.213 | 65600 | 80000
|  | Mantenimiento mensual | Descuento del 5% | Precio negociable (I0) | Precio normal | Ingresos netos | Ingreso anual
Recuperacion de la inversion (Flujo Acumulado)
| Ano 0 | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5
Flujo Acumulado | -19668.8827 | 37131.1173 | 97867.1173 | 162775.2773 | 232105.9269 | 306124.4155